****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**..............................................................................**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณตามระเบียบ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ ให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการดำเนินงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ใดมีความประสงค์จะขอคัดลอกหรือตรวจดูให้ขอคัดลอกหรือตรวจดูได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.huayjod-kk.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64



(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายณัฐพล สมภาร - สี่แยกหน้าโรงเรียน บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓ | ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 312,900 | หมู่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายคำมี ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยโจด | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 173,900 | หมู่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายสุพัฒน์ ถึง ดอนปู่ตา บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโจด | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 174,300 | หมู่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑ ถึง เขตตำบลหนองโก | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 177,200 | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านรอบศูนย์ปฏิบัติธรรมปัญญา นวมงคล บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมทำทางเชื่อม จำนวน ๑ จุด หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๘๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด | 169,900 | หมู่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสีแยกหน้าวัด ถึง บ้านนางศศิกาญน์ สังแก้ว บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโจด | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดอื่นๆปรากฏตามแบบแปลน ที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 166,000 | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายรอบวัดศิริชัยโย บ้านโป่งแค หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยโจด | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร โดยการถมดินบริเวณถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร โดยมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า๒๖๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดอื่นๆปรากฎตามแบบแปลนที่อบต.ห้วยโจด กำหนด | 80,600 | หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายบุญมา ทิพฤตรี - หนองสระใหญ่ บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ ๒ | ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 147,700 | หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หน้าสวนนางจารุวรรณ บัวใหญ่รักษา บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๗ | ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 307,100 | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสี่แยกถนนกลางบ้าน ถึงบ้านนายบุญมี นิลหล้า บ้านป่ารัง หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยโจด | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว คสล. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด | 180,600 | หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายข้างถนนลาดยางห้วยโจด-หนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔ | ระยะทางยาวรวม ๓๕ เมตร รายละเอียดดังต่อไปนี้ วางท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร(ชั้น ๓) จำนวน 34 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป จำนวน ๒ บ่อ รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 28,300 | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายคุ้มม่วงสีทอง บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๘ | ระยะทางยาวรวม ๙๔ เมตร รายละเอียดดังต่อไปนี้ วางท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร(ชั้น ๓) จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแปลนที่อบต.ห้วยโจดกำหนด | 74,900 | หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**2**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลา ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เป็นค่าจ้าง 200/บาท/คน/วัน โดยปฏิบัติงานตามช่วงระยะเวลาตามที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด | 70,000 | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดบริการสังคมแบบบูรณาการอำเภอกระนวน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดบริการสังคมบูรณาการ อำเภอกระนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ ที่ ขก 0918/1155 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 | 50,000 | อำเภอ  กระนวน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการเงินอุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) ตาม หนังสือที่ ขก 0918/ว1006 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 | 20,000 | จังหวัด  ขอนแก่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน  โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ตามหนังสือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ ลช.ขก.ว.209/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 | ๒๐,๐๐๐ | จังหวัด  ขอนแกน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน ปี 2565 ที่ ขก 0918/1155 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 | 35,000 | อำเภอ  กระนวน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอกระนวน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอกระนวน เช่น การถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ และงานรัฐพิธีอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ ขก 0918/1155 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 | 25,000 | อำเภอกระนวน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือที่ ขก 0918/1174 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 | 15,๐๐๐ | อำเภอกระนวน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ | 20,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการประชาคมเพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการประชาคมเพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ | 4,000 | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการช่าวยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน | เพื่อเป็นการจัดให้บริการสงเคราะห์ และจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและสาธารณภัยประเภทต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ปัญหาความเดือดร้อน ในด้านการดำรงชีพและด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น ค่าถุงยังชีพ ค่าจัดซื้อหรือจัดหาน้ำสำหรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัย ค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น ค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ค่าเช่าบ้าน ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 20,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท | ๒๒๐,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพหน่วยกู้ชีพตำบลห้วยโจด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพหน่วยกู้ชีพตำบลห้วยโจดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น | ๓๐,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.3 แผนงานาสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 27,๐๐๐ | พื้นที่รับผิดชอบ อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น | ๑๐,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ ในพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน ควบคุม โรคระบาด โรคติดต่อในพื้นที่ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น | 3๐,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตระกร้อ ตาข่าย ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ส่งเสริมการเล่นกีฬาแก้ปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป | 100,000 | ทุกหมู่บ้าน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุธศาสนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงาน เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 2๐,000 | ทุกหมู่บ้าน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น เช่น ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | ๖๐,000 | ทุกหมู่บ้าน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก | เพื่อสนับสนุคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ อันเป็นประเพณีที่ดีงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดำเนินงาน/จัดกิจกรรม ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน | 165,000 | ทุกหมู่บ้าน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.5 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหรือเกษตกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหรือเกษตกรผู้มีรายได้น้อย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ | 10,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ | 30,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.6 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการวันท้องถิ่นไทย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖5 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น | 2๐,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.6 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๒ | การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ | 10,000 | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  ห้วยโจด  (หลักสูตรทบทวน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 200,000 | อำเภอกระนวน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ  กระนว (อุดหนุนศูนย์ อปพร.อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น) | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน (อุดหนุนศูนย์ อปพร.อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ อปพร.อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการจัดกิจกรรมชุมนุมสวนสนามเนื่องใน “วัน อปพร.ประจำปี 2565” | 10,000 | อำเภอกระนวน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.8 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน หรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ดังนี้  1.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด  2.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด(สาขาบ้านหนองแสง)  3.โรงเรียนบ้านนาฝาย  4.โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง  5.โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข  6.โรงเรียนศิลาโป่งคำ | 80,000 | โรงเรียนในเขต อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.8**  **แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๒ | อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สำหรับสนับสนุนการการจัดกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นแนวนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้  1.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด  2.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด(สาขาบ้านหนองแสง)  3.โรงเรียนบ้านนาฝาย  4.โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง  5.โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข  6.โรงเรียนศิลาโป่งคำ | 30,000 | โรงเรียน  ในเขต  อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.8 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๓ | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด | เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จำนวน 420 คน อัตราคนละ ๒1 บาท ต่อคน ต่อวัน จำนวน  2๐0 วัน โดยมีโรงเรียนดังนี้  1.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด  2.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด(สาขาบ้านหนองแสง)  3.โรงเรียนบ้านนาฝาย  4.โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง  5.โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข  6.โรงเรียนศิลาโป่งคำ | 1,764,000 | โรงเรียน  ในเขต  อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.9 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดไว้แล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน (ตามมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2552 | 2,025,60๐ | ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.9 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันใดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูง ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาทต่อเดือน อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาทต่อเดือน อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาทต่อเดือน และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2552 | 10,327,20๐ | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**3**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคม**

**3.9 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติ โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว | 60,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**4**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**4.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวนนักเรียน 100 คน อัตราคนละ 21 บาท/คน จำนวน 245 วัน | 514,500 | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง จำนวน 520 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/จำนวน 260 วัน | 996,424 | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**4**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**4.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก/  ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารในการฝึกอบรม ค่าจ้างเมารถนักเรียน ค่าป้ายโครงการ | ๓0,000 | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) จำนวนนักเรียน 100 คนอัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ๑70,0๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**4**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**4.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | ๕,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการนิทัศการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนและผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิทัศการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนและผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | ๑๐,000 | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการประชุมผู้ปกครอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 10,๐๐๐ | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**4**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**4.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง จำนวน 80 คน อัตราคนละ 300 บาท ต่อคนต่อปี | 24,00๐ | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง จำนวน 80 คน อัตราคนละ 200 บาท ต่อคน ต่อปี | 16,00๐ | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง จำนวน 80 คน อัตราคนละ 200 บาท ต่อคน ต่อปี | 16,00๐ | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**4**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**4.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง จำนวน 80 คน อัตราคนละ 430 บาท ต่อคนต่อปี | 34,40๐ | อบต.  ห้วยโจด | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**5**. **ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการ**

**5.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ | จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ เพื่อประดับในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ | 100,000 | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการ | 400,000 | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ**

**5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เช่น ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ/บริการประชาชน เพื่อลดอุบัติภัยและป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลต่างๆ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ เป็นต้น  เทศกาลต่าง ๆ | 60,000 | อบต.  ห้วยโจด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ**

**5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง | 50,000 | อบต.  ห้วยโจด | กองช่าง  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมถังเก็บน้ำใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติกำลังไฟฟ้าต่ำกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1,000 ลิตร แบบทึบแสงไม่เป็นตระไคร่น้ำ จำนวน 1 ถัง พร้อมระบบท่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง (กองการศึกษา) | 30,000 | อบต.  ห้วยโจด | กองช่าง  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำโดยติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 ลิตร และระบบระบายน้ำเสีย  (กองการศึกษา) | 30,000 | อบต.  ห้วยโจด | กองช่าง  กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) บัญชีครุภัณฑ์**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ**

**5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | | | **พ.ศ. ๒๕๖5** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องตบดิน | เครื่องตบดิน จำนวน 2 เครื่อง | 42,000 | อบต.  ห้วยโจด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |